## 中央裴村敬老院200
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 浑源县民政局 （2022 年度）
项目名称 |  | 中央福利彩票公益金裴村敬老院提质升级改造项目
主管部门 |  | 浑源县发展和改革局 |  |  |  |  | 实施单位 | 浑源县民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 194.38 | 10 |  | 97% | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 200 | 194.38 | 10 |  | 97% | 9.7
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建宿舍建筑面积621.25平方米，改造旱厕20平方米，新建门房30平方米，拆除并新建围墙253平方米，安装20平方玻璃钢化粪池1个，同时配套建设室外给排水、供热、供电、消防、景观绿化等工程。 | [5 empty] | 1.拆除并外运旧的宿舍建筑面积578.6平方米，围墙113米，旧旱厕建筑面积20平方米。2.新建宿舍建筑面积764.4平方米工程。3.新建围墙113米。4.宿舍消防布管工程。5.室外硬化、绿化、采暖、电气工程。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 裴村乡中心敬老院提质升级改造项目实施总面积 |  | ≥600㎡ | 764.4㎡ | 20 | 20
|  | 质量指标 |  | 改造项目进度完成达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 |  | 施工单位到位及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 改造项目预算实施总成本 |  | 200万元 | 194.38 | 10 | 10 |  | 受疫情影响，招投标手续延迟，导致进度延缓。
| 效益 指标 | 经济效益 | [6 empty] | 0
|  | 社会效益指标 |  | 提高敬老院院民生活居住环境 |  | 提高 | 提高 | 15 | 15
|  |  |  | 促进养老服务水平提升 |  | 提升 | 提升 | 15 | 15
生态效益
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 敬老院院民满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  |  | 养老服务从业者满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 97.7
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 财政安排预算资金200万元，项目实际执行过程中，已完成支付194.38万元，项目达到了预期，项目得分9.7分。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 产出指标中，数量指标得20分，质量指标得10分，时效指标得10分，成本指标10分，产出符合项目年初设定绩效目标，未发生偏离。
|  |  | 效益情况及分析 |  |  | 效益指标中，已开展项目，效益指标得30分。
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 满意度指标8分。
| 主要经验做法 |  |  | 1、强化绩效管理。在项目执行过程中做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，确保项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。 2、强化制度建设。结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 今后的工作中，我们将更进一步立足我单位工作实际，改进和加强绩效评价工作，更好地改进工作作风，更进一步提升工作效率。

## 7万孤儿助学省级
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 浑源县民政局 （2022 年度）
项目名称 |  | 省级福利彩票公益金孤儿助学资助项目
主管部门 |  | 大同市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 浑源县民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 7 | 7 | 2.5 | 10 |  | 36% | 3.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7 | 7 | 2.5 | 10 |  | 36% | 3.6
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时为7名孤儿将助学补助足额发放到位，帮助孤儿顺利完成学业。 | [5 empty] | 已对符合条件的5名孤儿及时足额将补助发放到位，并帮助孤儿顺利完成学业。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 享受孤儿助学人数 |  | 7人 | 5人 | 20 | 14.3 |  | 符合条件的孤儿已全部补助到位，预算有偏差
|  | 质量指标 |  | 补助资金准确率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 |  | 补助资金发放及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 补助标准 |  | 1万元/人/学年 | 0.5万元/人/学年 | 10 | 5 |  | 此项资金只用于发放了半年的孤儿助学补助，另外半年由上年结转中央资金发放补助。
| 效益 指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 |  | 缓解孤儿生活压力 |  | 提高 | 提高 | 30 | 30
生态效益
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 孤儿满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 80.9
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 财政安排预算资金7万元，项目实际执行过程中，已完成支付2.5万元，已为符合条件发放孤儿助学的补助的孤儿足额发放到位，项目达到了预期，项目得分3.6分。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 产出指标中，数量指标得14.3分，质量指标得10分，时效指标得10分，成本指标5分，产出符合项目年初设定绩效目标，未发生偏离。
|  |  | 效益情况及分析 |  |  | 效益指标中，已开展项目，效益指标得30分。
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 满意度指标8分。
| 主要经验做法 |  |  | 1、强化绩效管理。在项目执行过程中做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，确保项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。 2、强化制度建设。结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 今后的工作中，我们将更进一步立足我单位工作实际，改进和加强绩效评价工作，更好地改进工作作风，更进一步提升工作效率。

## 永安敬老院56万省级
附件1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 浑源县民政局 （2022 年度）
项目名称 |  | 省级福利彩票公益金永安敬老院生活服务设施升级改造项目
主管部门 |  | 浑源县发展和改革局 |  |  |  |  | 实施单位 | 浑源县民政局
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 56 | 56 | 50.26 | 10 |  | 90% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 56 | 56 | 50.26 | 10 |  | 90% | 9
|  | 上年结转资金 | [8 empty] | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建水冲厕所建筑面积38.8平方米，现有用房改造宿舍及浴室面积135.88平方米，同时配套建设室外硬化、给排水、供热、供电、锅炉房拆除等工程。 | [5 empty] | 水冲厕所（建筑面积38.8平方米）改为浴室；用房改造宿舍及浴室面积135.88平方米，同时配套建设室外硬化、给排水、供热、供电，锅炉房拆除。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 永安敬老院生活服务设施升级改造项目实施总预算面积 |  | ≤174.68㎡ | 174.68㎡ | 20 | 20
|  | 质量指标 |  | 永安敬老院生活服务设施升级改造项目进度完成达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 |  | 永安敬老院生活服务设施升级改造项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 永安敬老院生活服务设施升级改造项目省级总预算支出成本 |  | 56万元 | 50.26万元 | 10 | 9 |  | 受疫情影响，招投标手续延迟，导致进度延缓。
| 效益 指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 |  | 提高敬老院院民生活居住环境 |  | 提高 | 提高 | 15 | 15
|  |  |  | 促进养老服务水平提升 |  | 提升 | 提升 | 15 | 15
生态效益
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 敬老院院民满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  |  | 养老服务从业者满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 96
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  | 财政安排预算资金56万元，项目实际执行过程中，已完成支付50.26万元，项目达到了预期，项目得分9分。
|  |  | 产出情况及分析 |  |  | 产出指标中，数量指标得20分，质量指标得10分，时效指标得10分，成本指标9分，产出符合项目年初设定绩效目标，未发生偏离。
|  |  | 效益情况及分析 |  |  | 效益指标中，已开展项目，效益指标得30分。
|  |  | 满意度情况及分析 |  |  | 满意度指标8分。
| 主要经验做法 |  |  | 1、强化绩效管理。在项目执行过程中做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，确保项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。 2、强化制度建设。结合预算、绩效、资金管理的新要求，严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  | 一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。
| 下一步改进措施及管理建议 |  |  | 今后的工作中，我们将更进一步立足我单位工作实际，改进和加强绩效评价工作，更好地改进工作作风，更进一步提升工作效率。